## Charges_Par_Profil
Profil | Jours | Coût journalier (€)
Data scientist | 45 | 650
Designer UX/UI | 10 | 500
DevOps | 12 | 550
Développeur mobile | 25 | 500
Product Owner | 12 | 600
Testeur QA | 8 | 400
Scrum Master | 10 | 600

## Charges_User_Stories
User Story | Charge (j) | Data Scientist | UX/UI | DevOps | Dev Mobile | PO | QA | Scrum Master
Connexion via une adresse mail | 4 | 0% | 10% | 10% | 45% | 20% | 5% | 10%
Recommandation via préférences | 5 | 30% | 10% | 5% | 25% | 15% | 5% | 10%
Purge RGPD des données IA | 3 | 20% | 0% | 20% | 10% | 30% | 10% | 10%
Recommandation via photo | 7 | 50% | 10% | 5% | 15% | 5% | 5% | 10%
Affichage vêtement sur photo | 6 | 10% | 20% | 0% | 45% | 10% | 5% | 10%
Gestion collection de photos | 5 | 0% | 10% | 5% | 55% | 15% | 5% | 10%
Modification couleur/style vêtement | 4 | 0% | 20% | 0% | 55% | 10% | 5% | 10%
Feedback sur recommandations | 3 | 10% | 10% | 5% | 30% | 30% | 5% | 10%
Moteur d’ajustement des recommandations | 6 | 40% | 5% | 10% | 20% | 15% | 0% | 10%
Mise à jour automatique des tendances | 4 | 30% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 10%

## Couts_Azure
Type | Montant (€)
Entraînement IA (one-shot) | 144
Stockage IA (1 mois) | 200
Total Azure IA | 344
VM prédiction annuelle | 584
Stockage & trafic annuels | 1800
Total Azure Prod | 2384

## Maintenance_Gains
Type | Montant (€)
Développement initial | 69750
Maintenance annuelle (15%) | 80212.5
Coûts Azure annuels | 2384
Gains annuels projetés | 40000
Différentiel Maintenance-Développement | 10462.5

## Rentabilite_5_ans
Année | Coûts cumulés (€) | Gains cumulés (€) | Rentabilité nette (€)
1 | 82596.5 | 40000 | -42596.5
2 | 95443 | 80000 | -15443
3 | 108289.5 | 120000 | 11710.5
4 | 121136 | 160000 | 38864
5 | 133982.5 | 200000 | 66017.5
|  |  |  | Maintenance | 10462.5
|  |  |  | Azure | 2384

## Planning_Sprints
Sprint | Contenu | Durée estimée (semaines)
Sprint 1 | Création compte, collection photos, prise de vue | 2
Sprint 2 | IA de recommandation sur photos, feedback utilisateur, base du moteur IA | 2
Sprint 3 | Recommandation via préférences (styles, marques, blogs), intégration front-end | 2
Sprint 4 | Affichage sur photo, personnalisation (couleur/style), UX avancée | 2
Sprint 5 | RGPD, finalisation tests, déploiement IA prod, documentation | 2

## Organisation_SCRUM
Rôle | Responsabilités
Product Owner | Priorisation du backlog, vision produit
Scrum Master | Facilitation des rituels, coordination
Développeurs mobile | Développement mobile, intégration IA
Data scientists | Modélisation, entraînement IA, recommandations
DevOps | Déploiement Azure, CI/CD
Designers | UX/UI, visuels, affichage overlay
Testeurs QA | Tests fonctionnels, QA, non-régression