## Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Le Data Scientist est junior et dépend d’un sous-traitant externe | Si les modèles IA sont mal conçus ou biaisés | Alors la qualité des recommandations sera faible, générant insatisfaction client | Qualité, image de marque | Perte de crédibilité, besoin de refondre les modèles | 2 | 2 | 4 | Encadrer le sous-traitant, valider avec expert sénior, audit du modèle | Reprendre le modèle avec expert externe certifié
Les délais sont très courts | Si le projet prend du retard ou est mal conçu | Alors le concurrent sort l’appli avant nous | Perte de parts de marché | Perte de CA potentiel et image d’entreprise suiveuse | 3 | 2 | 6 | Sprint planning strict, priorisation MoSCoW stricte, MVP clair | Lancer campagne marketing différenciante en rattrapage
Les développeurs travaillent sur une autre application en parallèle | Si les sprints ne sont pas respectés | Alors les fonctionnalités clés ne seront pas prêtes à temps | Délai / qualité produit | Retard et dette technique | 2 | 2 | 4 | Bloquer temps ressource dans le planning, suivi avec Scrum Master | Renfort ponctuel externe sur développement
Les photos sont des données personnelles sensibles | Si les données sont mal protégées ou volées | Alors il y a une violation RGPD | Juridique / réputation / sécurité | Amende CNIL, fuite clients, mauvaise presse | 3 | 2 | 6 | Chiffrement des données, authentification forte, hébergement UE | Notifier CNIL, corriger faille, support client dédié
Le traitement IA repose sur de la sous-traitance externe | Si le sous-traitant ne respecte pas le RGPD ou les clauses de sécurité | Alors des données personnelles peuvent fuiter ou être mal utilisées | Juridique / sécurité | Sanction contractuelle, perte de confiance client | 2 | 2 | 4 | Clauses RGPD strictes dans contrat, audit du sous-traitant | Rupture contrat, signalement CNIL, migration interne du traitement

## Registre_CNIL
Champ | Description
Finalité du traitement | Recommander des vêtements à partir des photos des habits portés par l’utilisateur
Base légale | Consentement explicite de l’utilisateur
Catégories de données traitées | Photos personnelles, métadonnées images (couleurs, textures), identifiants compte
Personnes concernées | Utilisateurs de l’application mobile Fashion-Insta
Durée de conservation | 2 ans après la dernière interaction, ou suppression immédiate sur demande
Mesures de sécurité | Chiffrement AES des photos, authentification forte, hébergement dans l’UE, pseudonymisation
Transfert hors UE | Aucun
Sous-traitants | Fournisseur d’API IA (avec DPA signé)
Droits RGPD | Accès, rectification, suppression, portabilité, opposition, retrait de consentement
Traitement automatisé ? | Oui
Profilage ? | Oui, à des fins de recommandation personnalisée uniquement

## Biais_Ethiques
Type de biais | Description | Mesures proposées
Biais culturels | Préférence implicite pour des styles occidentaux ou urbains dans les recommandations | Diversifier le dataset d’entraînement (styles et cultures variés)
Biais morphologiques | Modèle entraîné majoritairement sur des morphologies standards (jeunes, minces…) | Entraîner le modèle sur des morphologies diverses
Biais de genre ou d’origine | Préférences de style biaisées selon le genre ou l’origine ethnique perçue | Audit régulier des recommandations et ajout de contrôles humains