## Risques génériques
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? |  | NON | Le périmètre n'a pas encore été validé avec les parties prenantes.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI |  | Le projet couvre un périmètre technique large mais identifié.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI |  | Il touche à l’IA, à l’image, au RGPD et à l’expérience utilisateur.
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI |  | Estimé en jours par profil avec coûts détaillés.
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI |  | PO et Scrum Master inclus dans l’estimation.
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI |  | Aligné avec les charges prévues.
| Le budget est-il validé ? |  | NON | Il n’a pas encore été validé par le sponsor.
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI |  | Une planification en 4 sprints a été définie.
| Des échéances impératives existent-elles ? | OUI |  | Une présentation du projet est prévue devant le COMEX dans 3 semaines.
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? |  | NON | Les délais sont serrés pour un projet de cette ampleur.
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? |  | NON | Aucune indisponibilité majeure prévue pendant le projet.
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI |  | Disponibles en interne avec appui d’un sous-traitant IA.
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | OUI |  | Le Data Scientist junior dépend d’un sous-traitant pour la partie IA.
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? |  | NON | Les devs sont partagés avec un autre projet urgent.
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI |  | Le PO est identifié et suit une démarche agile maîtrisée.
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI |  | Un PO et un Scrum Master sont mobilisés pour le pilotage.
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? |  | NON | Aucune instance de gouvernance formelle n’a encore été définie.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI |  | Le PO et les parties prenantes sont disponibles pour les arbitrages.
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI |  | Alicia (VP Product), PO et DPO sont clairement identifiés.
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI |  | Alicia (VP Product) est responsable des décisions stratégiques, le PO des décisions fonctionnelles.
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? |  | NON | Les décisions passent principalement par Alicia et le PO, sans lourdeur hiérarchique.
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI |  | Le traitement d’images personnelles implique des exigences fortes en sécurité et conformité RGPD.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI |  | L’application devra interagir avec le système e-commerce et potentiellement des API cloud IA.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI |  | L’IA sur images et l’intégration dans une interface mobile rendent le parcours complexe.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI |  | Le traitement d’image par IA et son déploiement mobile posent des défis techniques importants.
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? |  | NON | L’environnement mobile + cloud Azure n’a pas encore été pleinement testé par l’équipe.
DIMENSION 7 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? |  | NON | C’est le premier projet IA basé sur des photos chez Fashion-Insta.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? |  | NON | Aucune étude de solutions existantes n’a encore été documentée.
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI |  | De nombreuses ressources existent sur Azure, CNIL...
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI |  | L’usage de l’IA sur photo pour recommander des vêtements est une approche innovante dans l’entreprise.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI |  | L’interface mobile avec visualisation des vêtements sur photo est totalement nouvelle pour l’entreprise.
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? |  | NON | L’étude de faisabilité est en cours pour présentation au COMEX.